## DATOS GENERALES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
INFORMACIÓN GENERAL
CUATRIMESTRE: | Septiembre-Diciembre | AÑO: | 2024
NOMBRE DEL PROYECTO: | Empleando software multiplataforma para mejorar la logística de una barbería
OBJETIVO DEL PROYECTO: | Desarollar la pagina web y una aplicacion movil de una barbería en Córdoba, Veracruz
INTEGRANTES:
MATRÍCULA: | NOMBRE(S): | APELLIDO PATERNO: | APELLIDO MATERNO:
20233l001005 | Aaron | Ochoa | Ramírez
20233l001029 | Fátima | García | Peralta
20233l001102 | Alejandro | Arenas | Lopez
20233l001168 | Eleonor Guadalupe | Radilla | Partida
20233l001139 | Zahid | Monraga | Contreras
REVISORES
DOCENTE LÍDER: | Erik de Jesus Flores Acosta
DOCENTE REVISOR:

## METODOLOGÍA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenado en la fila Real (R), en qué semana se va realizando las actividades definidas.
No. | FASE METODOLOGÍA | ACTIVIDAD | P/R | SEMANAS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | PARCIAL 1 | [6 empty] | PARCIAL 2
1 | Recopilación de datos | Recopilacion de datos bajo estandares de proyecto pasados y las expectativas actuales. | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
2 | Creacion de diagramas | Realizacion de diagramas | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
3 | Creacion de Aplicacion | Creacion de app android | P | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 6
4 | Apis | Creacion y uso de apis | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 12
5 | Pruebas | Periodo y documentacion de pruebas | P | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 13
R | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 13
6 | Respaldo | Guardado de pagina en repositorio (Github) | P | bar: SEMANAS 13 to SEMANAS 14
R | bar: SEMANAS 13 to SEMANAS 14
7 |  |  | P
R
8 |  |  | P
R
P | Programado
R | Real
NOTA: Añadir número de actividades en caso de ser necesario

## SEMANA 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | PRIMER PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-08-03
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
ASISTENTES: | Todos los miembros del equipo.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Correccion en la base de datos para evitar incongruencias en el código
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Asistencia, puntualidad y colaboración
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)
<<Colocar notas importantes para ser tomado en cuenta por el profesor(a) revisor(a)>>

## SEMANA 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | PRIMER PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-08-12
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
ASISTENTES: | Todo los miembros del equipo.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se abordaron temas referentes a dudas y como se iba desarrollar el proyecto en este parcial de acuerdo al checklist.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Comunicacion y disposicion para la reparticion de trabajo a realizar referente al proyecto.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)
<<Colocar notas importantes para ser tomado en cuenta por el profesor(a) revisor(a)>>

## SEMANA 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | PRIMER PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-08-19
LUGAR DE REUNIÓN: | Videollamada por medio de Meet
ASISTENTES: | Aarón Ochoa, Alejandro Arenas y Fátima García
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Desarrollar estructura de la documentacion asi como hacer las correcciones correspondientes en las redactaciones, tambien se se realizaron actualizaciones al diagramas de clases y modelo relacional.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Participacion por todos los miembros del equipo.
EVIDENCIA
0
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)

## SEMANA 4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | PRIMER PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-08-23
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
ASISTENTES: | Fátima García, Zahid Monraga , Alejandro Arenas y Eleonor Radilla
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Enfocarse en el apartado de diseño de app, creacion de repositorio github.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Se realizaron los mockups corresponedientes a las pantallas que requiere la aplicación asi como el desarrollo logico dentro de la app, asi como hacer uso de un control de versiones.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)
<<Colocar notas importantes para ser tomado en cuenta por el profesor(a) revisor(a)>>
c

## SEMANA 5
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | SEGUNDO PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-09-04
LUGAR DE REUNIÓN: | Online
ASISTENTES: | Fátima García, Alejandro Arenas, Zahid Monraga, Eleonor Guadalupe
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Propuesta de Api's
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Lluvia de ideas, participacion, propuestas y sugerencias para la justificación para el uso de Api's externas dentro del proyecto.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)
<<Colocar notas importantes para ser tomado en cuenta por el profesor(a) revisor(a)>>
c

## SEMANA 6
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | SEGUNDO PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-09-07
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
ASISTENTES: | Todos los miembros del equipo.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Solucion y correccion de ultimos detalles para la entrega del avance de proyecto del primer parcial.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Se analizo a detalle los posibles problemas y se busco solucion, asi dando cumplimiento a los criterios acordados dentro del checklist de 1er Parcial.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)
<<Colocar notas importantes para ser tomado en cuenta por el profesor(a) revisor(a)>>

## SEMANA 7
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | SEGUNDO PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-09-16
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
ASISTENTES: | Todos los miembros
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Atendimos los comentarios realizados hacia la parte de la documentacion. Una vez difundido el checkList se desarrollo esta reunion para empezar a estudiar cada apartado en las rubricas y asi designar actiidades para empezar con el avance del proyecto,
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Atencion y capacidad para dar soluciones a problemas referentes al proyecto
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)
<<Colocar notas importantes para ser tomado en cuenta por el profesor(a) revisor(a)>>

## SEMANA 8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | SEGUNDO PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-10-22
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
ASISTENTES: | Aaron, Zahid
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se realizaron actualizaciones en la aplicacion movil, asi como tambien se dieron ideas para que esta tuviera una correcta organizacion y fuera mas intuitiva.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Presencia y participación activa en el desarrollo de la app movil
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)
<<Colocar notas importantes para ser tomado en cuenta por el profesor(a) revisor(a)>>

## SEMANA 9
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | SEGUNDO PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-10-30
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
ASISTENTES: | Fátima García, Alejandro Arenas y Eleonor Radilla
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inició el desarrollo de las APIs correspondientes a la base de datos del proyecto y se solucionaron algunos de los problemas surgidos durante su implementación.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Participacion y asegurar dar un gran avance en el desarrollo de las apis
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)
<<Colocar notas importantes para ser tomado en cuenta por el profesor(a) revisor(a)>>

## SEMANA 10
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | SEGUNDO PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-11-05
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
ASISTENTES: | Todos los miembros del equipo
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Hubo importantes avances en todos los apartados de la rúbrica del proyecto, además de comenzar con el desarrollo del modelo de calidad.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Presencia y participación activa.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)
<<Colocar notas importantes para ser tomado en cuenta por el profesor(a) revisor(a)>>

## SEMANA 11
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | SEGUNDO PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-10-13
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
ASISTENTES: | Todos los miembros del equipo
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se intento dar seguimiento a las actividades mas atrasadas para asi intentar avanzar mas y no dejar estas a lo ultimo.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Integracion y participacion.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)
<<Colocar notas importantes para ser tomado en cuenta por el profesor(a) revisor(a)>>

## SEMANA 12
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | SEGUNDO PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-10-19
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
ASISTENTES: | Zahid Monraga, Aaron Ochoa, Eleonor Guadalupe, Alejandro Arenas
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Dar ultimos detalles para lo requerido en el proyecto asi como la implementacion de las pruebas unitarias hacia el apartado de la pagina siguiendo el plan de pruebas y registrando estas mismas.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Proactividad en el equipo.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)
<<Colocar notas importantes para ser tomado en cuenta por el profesor(a) revisor(a)>>

## SEMANA 13
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | SEGUNDO PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-10-27
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
ASISTENTES: | Eleonor Guadalupe, Alejandro Arenas, Zahid Monraga, Fatima Peralta
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se empezo a realizar la presentacion del proyecto asi como la asignacion de roles a cada miembro, y se difundio informacion de todos los apartados del proyecto para que los miembros esten al tanto de todos los apartados
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Proactividad en el equipo.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)
<<Colocar notas importantes para ser tomado en cuenta por el profesor(a) revisor(a)>>